## Hoja1
ÁREAS		TAREAS	PERIODO
			2019				2020
			1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T
ÁREAS ESTRUCTURALES CTPDA	SEDE	Establecimiento de la sede oficial del Consejo

	PRESUPUESTOS	Plan de adecuación de los presupuestos a las competencias efectivas del CTPDA
		Elaboración del presupuesto del CTPDA 2020
		Elaboración del presupuesto del CTPDA 2021

	RECURSOS HUMANOS	Modificación RPT (adaptación a la competencia de Protección de Datos)
		Modificación RPT (cobertura de funciones en la SGT)
		Provisión de puestos de trabajo
		Gestión de interinidades y de alumnos en prácticas
		Plan específico de Formación en Protección de Datos
		Gestión de la formación interna del CTPDA
		Seguridad y Salud Laboral: planes de prevención de riesgos laborales

	CONTRATACIÓN	Actualización de los protocolos de contratación
		Revisión de la información sobre contratos (mensual, trimestral, anual). Aplicación

	INFORMÁTICA	Consultoría para realización del plan de seguridad del Consejo
		Adecuación al plan de seguridad
		Estudio sobre el modelo de gestión de la información
		Protocolo de tramitación electrónica
		Plan específico informático para Protección de Datos

ÁREAS COMPETENCIALES CTPDA	TRANSPARENCIA: ACCESO INFORMACIÓN PÚBLICA	Tramitación y resolución de reclamaciones
		Respuesta a consultas sobre transparencia o protección de datos por parte de los sujetos obligados

	TRANSPARENCIA: OBLIGACIONES DE PUBLICIDAD ACTIVA	Tramitación y resolución de denuncias
		Elaboración del Plan de control e inspección sobre publicidad activa
		Desarrollo y Evaluación del Plan de control e inspección sobre publicidad activa

	PROTECCIÓN DE DATOS	Carga de contenidos relativos a protección de datos del portal del Consejo
		Diseño del procedimiento y formularios para la presentación y tramitación de reclamaciones
		Creación Registro DPD. Mantenimiento
		Aprobación y ejecución planes auditoría preventivos
		Elaboración protocolo comunicación brechas de seguridad
		Elaboración y publicación de lista operaciones de tratamiento que requieren evaluación de impacto
		Registro de infracciones y de medidas adoptadas

	COMISIÓN CONSULTIVA	Reuniones trimestrales de la Comisión Consultiva
		Análisis de la Propuesta de Informe anual de actuación del CTPDA
		Elaboración de informes preceptivos sobre los proyectos normativos relacionados con la Transparencia y Protección de Datos en Andalucía
ÁREAS PREFERENTES DE ACTUACIÓN CTPDA	ASESORÍA JURÍDICA	Tramitación recursos contecioso-administrativos
		Elaboración de informes preceptivos de contratación

	PLANIFICACIÓN	Elaboración Plan Bienal del CTPDA 2019-2020
		Resumen ejecutivo del Plan Bienal del CTPDA 2019-2020
		Elaboración de la propuesta de informe anual de actuación del CTPDA. Resumen ejecutivo
		Elaboración de los informes trimestrales de actividad del CTPDA

	FORMACIÓN	Plan específico de formación en Transparencia en desarrollo del convenio suscrito con otros Consejos de Transparencia y la Fundación Democracia y Gobierno Local en materia específica de transparencia
		Plan específico de Formación en Protección de Datos
		Propiciar la inclusión en los temarios de oposiciones de las distintas Administraciones Públicas andaluzas de contenidos en materia de transparencia pública y protección de datos

	RELACIÓN CON LA CIUDADANÍA	Realización de tutoriales para la ayuda a los ciudadanos a ejercer sus derechos de acceso y a publicidad activa, y protección de datos.
		Elaborar una Guía del derecho de acceso a la información pública destinada a la ciudadanía
		Realizar actividades de difusión entre colectivos específicos para difundir el derecho a la transparencia protección de datos, y la conveniencia de su ejercicio.

	COMUNICACIÓN	Elaboración de un plan específico de comunicación del CTPDA
		Puesta en marcha del plan de comunicación del CTPDA
		Elaboración y puesta en marcha de un plan específico de redes sociales del CTPDA
		Revisión general del Portal del CTPDA
		Mejorar la accesibilidad del portal del CTPDA
		Elaborar un apartado específico de 'Preguntas y Respuestas' sobre Transparencia y Protección de Datos
		Elaborar un apartado para recopilar y difundir la doctrina consecuencia de las resoluciones del Consejo.
		Propuesta de Intranet (Incluyendo Comisión Consultiva)

	SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN	Revisión del sistema de información y gestión (SIG) de Transparencia
		Propuesta y puesta en marcha del SIG de Protección de Datos
		Integración de los SIG con la administración electrónica
		Elaboración de Cuadros de Mando

	RELACIÓN CON LOS SUJETOS OBLIGADOS	Realizar actuaciones entre los sujetos obligados para fomentar la comunicación telemática de documentación con el Consejo
		Realizar actuaciones entre los sujetos obligados para fomentar el conocimiento y cumplimiento de obligaciones de publicidad activa
		Elaborar una Guía de Buenas Prácticas en publicidad activa, dirigida a los sujetos obligados.
		Recabar información a sujetos obligados en relación con las solicitudes y resoluciones sobre el derecho de acceso a la información pública

	RELACIONES INSTITUCIONALES	Mantenimiento de las relaciones institucionales con las autoridades de control de Reino Unido, Alemania y Estado de México.
		Celebración de convenios de colaboración con las autoridades de control de protección de datos de Cataluña y del País Vasco.